## DESCRIÇÃO (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | #REF!
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
RESUMO ORÇAMENTO
Item | DESCRIÇÃO |  | Valores totais
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF!
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 137956.6822
3.0 | REDE DE DRENAGEM |  | #REF!
4.0 | TRANSPORTE |  | 10609.9734
| TOTAL |  | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## QCI (hidden)
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira
Data: | 07 de novembro de 2022
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9877.7238 | 201.5862 | 10079.31
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 3193.6828 | 65.1772 | 3258.86
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 4375.7196 | 89.3004 | 4465.02
4.0 | ALVENARIAS |  | 6326.3998 | 129.1102 | 6455.51
5.0 | COBERTURA E FORROS |  | 2709.7294 | 55.3006 | 2765.03
6.0 | ESQUADRIAS |  | 9179.9148 | 187.3452 | 9367.26
7.0 | PISOS |  | 9390.7422 | 191.6478 | 9582.39
8.0 | PINTURAS E CERÂMICAS EM ALVENARIAS |  | 14032.7964 | 286.3836 | 14319.18
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 5239.4132 | 106.9268 | 5346.34
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4465.1642 | 91.1258 | 4556.29
| TOTAL |  | 68791.2862 | 1403.9038 | 70195.19
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DESCRIÇÃO DE ORÇAMENTO
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul |  |  | BOLETIM
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT |  |  | SINAPI 09/2022
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira |  |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 07 de novembro de 2022 |  |  | 23.91%
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES TOTAIS | PESO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10079.31 | 14.36%
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 3258.86 | 4.643%
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 4465.02 | 6.361%
4.0 | ALVENARIAS |  | 6455.51 | 9.197%
5.0 | COBERTURA E FORROS |  | 2765.03 | 3.939%
6.0 | ESQUADRIAS |  | 9367.26 | 13.34%
7.0 | PISOS |  | 9582.39 | 13.65%
8.0 | PINTURAS E CERÂMICAS EM ALVENARIAS |  | 14319.18 | 20.4%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 5346.34 | 7.616%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4556.29 | 6.491%
| TOTAL |  | 70195.19 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI
Data: | 30 de julho de 2021 |  |  |  |  | SINAPI 06/2021 | SICRO JAN/2021 | 23.91%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
SINAPI | 1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 650.95 | 806.5921 | 4839.5529
SINAPI | 1.3 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 6 | 3.55 | 4.3988 | 26.3928
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COMP. PRÓPRIA | 1.4 | COMP.002 | #REF! | mês | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 137956.6822
SINAPI | 2.1 | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2359.395 | 7.61 | 9.4296 | 22248.0356
SINAPI | 2.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 843.9065 | 6.93 | 8.587 | 7246.5939
SINAPI | 2.3 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2293.501 | 12.12 | 15.0179 | 34443.5503
SINAPI | 2.3 | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 843.9065 | 18.28 | 22.6507 | 19115.1135
SINAPI | 2.4 | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 77 | 148.11 | 183.5231 | 14131.2788
SINAPI | 2.4 | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 36.55 | 120.92 | 149.832 | 5476.3586
SINAPI | 2.5 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1756.9496 | 13.01 | 16.1207 | 28323.2409
SINAPI | 2.5 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 586.1538 | 9.6 | 11.8954 | 6972.5107
3.0 | 3.0 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | #REF!
ASSENTAMENTO DE TUBOS
REDES PRINCIPAIS
SINAPI | 3.1 | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 638 | 511.75 | 634.1094 | 404561.8132
SINAPI | 3.1 | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 269 | 1048.59 | 1299.3079 | 349513.8168
LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO COM PV'S
SINAPI | 3.1 | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015= | m | 333.82 | 150.04 | 185.9146 | 62061.9998
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS COLETORES - BOCA DE LOBO
SICRO | 3.2 | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 24 | 737.21 | 913.4769 | 21923.4459
POÇOS DE VISITA
SICRO | 3.4 | 2003684 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2250.51 | 2788.6069 | 13943.0347
SICRO | 3.5 | 2003688 | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 3311.33 | 4103.069 | 20515.345
SINAPI | 3.4 | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 9.08 | 749.73 | 928.9904 | 8435.2332
3.5 | 3.5 | COMP. 003 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO D=600 MM, INSTALADO EM CHAMINÉ PARA DE POÇO DE VISITA | unid | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
DISSIPADORES DE ENERGIA
SICRO |  | 2003461 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 4073.49 | 5047.4615 | 5047.4615
4.0 | 4.0 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 10609.9734
TRANSPORTE DE AREIA
SINAPI | 11.9 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 0 | 1.09 | 1.3506 | 0
TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO
SINAPI | 11.10 | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 4391.1 | 1.95 | 2.4162 | 10609.9734
[7 empty] | TOTAL | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,92%(HORA) 48,10%(MÊS)
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 07 de novembro de 2022 |  |  |  |  | SINAPI 09/2022 |  | 23.91%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10079.31
IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 1,50 M X 3,00 M
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 542.78 | 672.55 | 3026.47
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP. PRÓPRIA | 1.2 | COMP.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 2 | 2845.96 | 3526.42 | 7052.84
| 2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 3258.86
SINAPI - SERVIÇO | 2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.96 | 46.46 | 57.5686 | 227.97
SINAPI - SERVIÇO | 2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14.28 | 7.54 | 9.3428 | 133.41
SINAPI - SERVIÇO | 2.3 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.96 | 28.66 | 35.5126 | 140.62
COMP. PRÓPRIA | 2.4 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 155.82 | 9.69 | 12.0069 | 1870.91
COMP. PRÓPRIA | 2.5 | COMP. 003 | DEMOLIÇÃO DE PISOS | m³ | 33.79 | 21.16 | 26.2194 | 885.95
| 3.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 4465.02
FUNDAÇÃO
SAPATAS E VIGAS BALDRAMES
SINAPI - SERVIÇO | 3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).AF_06/2017 | m³ | 1.08 | 81.04 | 100.41 | 108.44
SINAPI - SERVIÇO | 3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.25812 | 106.42 | 131.86 | 34.03
SINAPI - SERVIÇO | 3.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.8175 | 5.14 | 6.36 | 11.55
SINAPI - SERVIÇO | 3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 19.09 | 24.96 | 30.92 | 590.26
SINAPI - SERVIÇO | 3.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.77 | 70.74 | 87.65 | 155.14
SINAPI - SERVIÇO | 3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 2.4864 | 20.84 | 25.82 | 64.19
SINAPI - SERVIÇO | 3.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 14.688 | 19.38 | 24.01 | 352.65
COMP. PRÓPRIA | 3.8 | COMP. 004 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.64875 | 786.65 | 974.73 | 632.35
SUPERESTRUTURA
PILARES, VIGAS DE RESPALDO E LAJE
SINAPI - SERVIÇO | 3.9 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.885 | 94.45 | 117.03 | 805.75
SINAPI - SERVIÇO | 3.10 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DEMADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.19 | 151.49 | 187.71 | 411.08
SINAPI - SERVIÇO | 3.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 4.4736 | 17.9 | 22.17 | 99.17
SINAPI - SERVIÇO | 3.12 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5.84 | 17.56 | 21.75 | 127.02
SINAPI - SERVIÇO | 3.13 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 19.278 | 16.03 | 19.86 | 382.86
SINAPI - SERVIÇO | 3.14 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.28687 | 1019.07 | 1262.72 | 362.24
COMP. PRÓPRIA | 3.15 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.16425 | 1269.4 | 1572.91 | 258.35
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESTRUTURAS
SINAPI - SERVIÇO | 3.16 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 1.3275 | 42.53 | 52.69 | 69.94
| 4.0 |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 6455.51
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO
SINAPI - SERVIÇO | 4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 9.68 | 87.66 | 108.61 | 1051.34
DIVISÓRIA
SINAPI - SERVIÇO | 4.2 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1.08 | 1064.84 | 1319.44 | 1424.99
CHAPISCO - AMPLIAÇÃO
SINAPI - SERVIÇO | 4.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 19.36 | 4.11 | 5.09 | 98.54
REVESTIMENTOS- AMPLIAÇÃO
SINAPI - SERVIÇO | 4.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 19.36 | 21.73 | 26.92 | 521.17
REVESTIMENTOS INTERNOS
SINAPI - SERVIÇO | 4.5 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 155.82 | 17.4 | 21.56 | 3359.47
| 5.0 |  | COBERTURA E FORROS |  |  |  |  | 2765.03
FORROS DE AMBIENTES INTERNOS
SINAPI - SERVIÇO | 5.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVFORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV | m² | 33.79 | 66.04 | 81.83 | 2765.03
| 6.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9367.26
PORTAS DE MADEIRA
SINAPI - SERVIÇO | 6.1 | 100685 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 4 | 1139.74 | 1412.25 | 5649
PORTAS METÁLICAS
SINAPI - SERVIÇO | 6.2 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 1 | 788.56 | 977.1 | 977.1
JANELAS
SINAPI - SERVIÇO | 6.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 389.02 | 482.03 | 867.65
SINAPI - SERVIÇO | 6.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.4 | 630 | 780.63 | 1873.51
| 7.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 9582.39
PISOS CERÂMICOS
SINAPI - SERVIÇO | 7.1 | 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 33.79 | 30.51 | 37.8 | 1277.26
SINAPI - SERVIÇO | 7.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 33.79 | 153.61 | 190.33 | 6431.25
PISOS DE CONCRETO - RAMPA
SINAPI - SERVIÇO | 7.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 0.536 | 799.3 | 990.41 | 530.85
CALÇADAS EXTERNAS
SINAPI - SERVIÇO | 7.4 | 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 35.53 | 30.51 | 37.8 | 1343.03
| 8.0 |  | PINTURAS E CERÂMICAS EM ALVENARIAS |  |  |  |  | 14319.18
PAREDES EXTERNAS
SINAPI - SERVIÇO | 8.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 96.407 | 2.27 | 2.81 | 270.9
SINAPI - SERVIÇO | 8.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 96.407 | 15.76 | 19.52 | 1881.86
REVESTIMENTO CERÂMICO - INTERNO
SINAPI - SERVIÇO | 8.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 155.82 | 63.02 | 78.08 | 12166.42
| 9.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 5346.34
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
SINAPI - SERVIÇO | 9.1 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 3 | 580.59 | 719.4 | 2158.2
SINAPI - SERVIÇO | 9.2 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 121.09 | 150.04 | 300.08
SINAPI - SERVIÇO | 9.3 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 2 | 76.26 | 94.49 | 188.98
SINAPI - SERVIÇO | 9.4 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 5 | 11.88 | 14.72 | 73.6
SINAPI - SERVIÇO | 9.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 529.72 | 656.37 | 2625.48
| 10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4556.29
ACESSIBILIDADE
SINAPI - SERVIÇO | 10.1 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid | 4 | 304.13 | 376.84 | 1507.36
PAISAGISMO
SINAPI - SERVIÇO | 10.3 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | unid | 27.9 | 75.91 | 94.06 | 2624.27
LIMPEZA DE OBRA
COMP. PRÓPRIA | 10.4 | COMP. 005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 108.61 | 3.16 | 3.91 | 424.66
[7 empty] | TOTAL | 70195.19 | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.1 | 4.1
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 8.14 | 32.56
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 18.31 | 2.0141
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.65 | 19.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.65 | 31.3
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 302.63 | 3.0263
[5 empty] | TOTAL: | 317.65
COMPOSIÇÃO 002
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | MÊS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 105.29 | 842.32
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 23.11 | 1848.8
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.1 | 273.6
[5 empty] | TOTAL: | 2964.72
COMPOSIÇÃO 003
TAMPÃO FOFO ARTICULADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA |  |  | UN
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UNID | 1 | 660.46 | 660.46
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.86 | 29.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.65 | 23.475
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0075 | 367.04 | 2.7528
[5 empty] | TOTAL: | 690.25
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 137956.6822 | #REF! | 0 | 0 | 137956.6822 | 100 | 0 | 0 | 100
3.0 | REDE DE DRENAGEM | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | 100
4.0 | TRANSPORTE | 10609.9734 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609.9734 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÕES
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira
Data: | 07 de novembro de 2022
COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.47 | 6.47
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 11.61 | 46.44
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 425 | 425
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 26.35 | 2.8985
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 22.16 | 22.16
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 17.82 | 35.64
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 417.34 | 4.1734
[5 empty] | TOTAL: | 542.78
COMPOSIÇÃO 002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | MÊS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 34.93 | 2095.8
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 93.77 | 750.16
[5 empty] | TOTAL: | 2845.96
COMPOSIÇÃO 003
DEMOLIÇÃO DE PISOS |  |  | M²
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 52.6 | 13.15
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.82 | 8.01
REFERÊNCIA: 73801/001 SINAPI - 11/2017 |  |  |  |  | TOTAL: | 21.16
COMPOSIÇÃO 004
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  |  | M3
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 22.41 | 11.0481
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 17.82 | 13.1868
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.52 | 0.1824
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.126 | 0.56 | 0.07056
INSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 662.75 | 762.1625
[5 empty] | TOTAL: | 786.65
COMPOSIÇÃO 005
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | M²
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,0500000 | 13.42 | 0.671
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400000 | 17.82 | 2.4948
[5 empty] | TOTAL: | 3.16
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA | FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | CNPJ:37.500.808/0001-48

## MEM. CAL. CONTRUÇÕES
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira
Data: | 07 de novembro de 2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÕES
ALVENARIAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
DIVISÃO DA ENTRADA | CONTRUÇÃO NOVA | (1,45*2,20)+(2,95*2,20) | 9.68
|  | TOTAL: | 9.68
ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
TIPO | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M³)
ESCAVAÇÃO | SAPATAS | (1*0,6*0,6)*3 | 1.08
ESCAVAÇÃO | BALDRAMES | (0,35*0,25)*(2,1+0,85) | 0.25812
|  | TOTAL: | 1.3381
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
FUNDO DE VALA | SAPATAS | 0,6*0,6*3 | 1.08
FUNDO DE VALA | BALDRAMES | (0,25)*(2,1+0,85) | 0.7375
|  | TOTAL: | 1.8175
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
FORMA | BALDRAMES | (0,30*2)*(2,1*0,85) | 1.77
|  | TOTAL: | 1.77
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
AÇO | 8 MM | (((8*0,63)+(8*0,63)*3)+((4*1,38)*3))*0,4 | 14.688
|  | TOTAL: | 14.688
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
AÇO | 5 MM | (7*0,74*3)*0,16 | 2.4864
|  | TOTAL: | 2.4864
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
CONCRETAGEM | SAPATAS | (0,15*0,6*0,6*3) | 0.162
CONCRETAGEM | BALDRAMES | (0,30*0,55)*(2,1+0,85) | 0.48675
|  | TOTAL: | 0.64875
SUPERESTRUTURA
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
FORMA | VIGAS | (0,30*2)*(2,45+1,2) | 2.19
FORMA | PILARES | (0,15*2+0,3*2)*2,55*3 | 6.885
|  | TOTAL: | 9.075
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
AÇO | 8 MM | (4*(2,45+1,2))*0,4 | 5.84
|  | TOTAL: | 5.84
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
AÇO | 5 MM | ((0,71*((2,55*3)/0,30))+(0,81*((2,45+1,2)/,3)))*0,16 | 4.4736
|  | TOTAL: | 4.4736
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
AÇO | 10 MM | (4*2,55*3)*0,63 | 19.278
|  | TOTAL: | 19.278
TIPO | DESCRIÇÃO | PESO (KG) | TOTAL (M²)
CONCRETAGEM | PILARES | (0,15*0,25*3)*2,55 | 0.28687
CONCRETAGEM | VIGAS | ((0,15*0,3)*(1,2+2,45)) | 0.16425
|  | TOTAL: | 0.45112
IMPERMEABILIZAÇÃO
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
FORMA | VIGAS | (0,15*3)*(2,1+0,85) | 1.3275
|  | TOTAL: | 1.3275
EMBOÇO PARA CERÂMICA - PAREDES INTERNAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | CONSTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (6,05*2,8)+(3,05*2,8)+(2,00*2,8)+(1,75*2,8)+(4,05*2,8) | 47.32
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (0,90*2,10)+(0,80*2,10)+(1,50*0,60) | 4.47
|  | TOTAL | 42.85
W.C. 01 | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (1,60*2,8)+(1,40*2,8)+(1,60*2,8)+(1,40*2,8) | 16.8
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (1,00*0,60)+(0,80*2,10) | 2.28
|  | TOTAL | 14.52
W.C. 02 | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (1,60*2,8)+(2,20*2,8)+(1,60*2,8)+(2,20*2,8) | 21.28
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (0,90*2,10)+(1,00*0,60) | 2.49
|  | TOTAL | 18.79
BANHEIRO FEMININO | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (3,90*2,8)+(1,35*2,8)+(3,90*2,8) | 25.62
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (0,80*2,10)+(0,90*2,10) | 3.57
|  | TOTAL | 22.05
W.C. 03 | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (1,50*2,8)+(1,40*2,8)+(1,50*2,8)+(1,40*2,8) | 16.24
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (0,80*2,10)+(1,00*0,60) | 2.28
|  | TOTAL | 13.96
W.C. 04 | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (1,50*2,8)+(2,20*2,8)+(1,50*2,8)+(2,20*2,8) | 20.72
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (0,90*2,10)+(1,0*0,60) | 2.49
|  | TOTAL | 18.23
DEPÓSITO | CONTRUÇÃO NOVA - PAREDE INTEIRA | (3,00*2,8)+(2,00*2,8)+(3,00*2,8)+(2,00*2,8) | 28
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (1,50*0,60)+(0,80*2,10) | 2.58
|  | TOTAL | 25.42
|  | TOTAL GERAL: | 155.82
LIXAMENTO, SELADOR E PINTURA - PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) PARA PINTURA
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | FACHADA FRONTAL, LATERAL E FUNDO | (1,30*2,55)+(2,15*2,55)+(3,20*2,55) | 16.9575
ESQUADRIAS | PORTA E JANELA | (1,30*2,10)+(1,50*0,60) | 3.63
|  | TOTAL | 13.3275
W.C. 01 | FACHADA LATERAL | (1,55*2,55) | 3.9525
ESQUADRIAS | JANELA | (1,00*0,60) | 0.6
|  | TOTAL | 3.3525
W.C 02 | FACHADA FRONTAL E LATERAL | (2,50*2,55)+(1,90*2,55) | 11.22
ESQUADRIAS | JANELA | (1,00*0,60) | 0.6
|  | TOTAL | 10.62
BANHEIRO FEMININO | FACHADA FRONTAL | (1,35*2,55) | 3.4425
ESQUADRIAS | PORTA | (1,35*2,10) | 2.835
|  | TOTAL | 0.6075
W.C. 03 | FACHADA LATERAL | (1,54*2,55) | 3.927
ESQUADRIAS | JANELA | (1,00*0,60) | 0.6
|  | TOTAL | 3.327
W.C. 04 | FACHADA LATERAL | (2,35*2,55) | 5.9925
ESQUADRIAS | JANELA | (1,00*0,60) | 0.6
|  | TOTAL | 5.3925
DEPÓSITO | FACHADA LATERAL E FUNDO | (2,30*2,55)+(3,30*2,55) | 14.28
ESQUADRIAS | PORTA | (0,80*2,10)+(1,50*0,60) | 2.58
|  | TOTAL | 11.7
DIVISÃO DA ENTRADA | FACHADA FRONTAL | (2,95*2,20+(1,40*2,20)+(1,40*2,20)+(1,45*2,20) | 15.84
ESQUADRIAS
|  | TOTAL | 15.84
ALVENARIA PARTE SUPERIOR | FACHADAS FRONTAIS E LATERAIS | (1,00*3,40)*2+(1,00*3,40)*2 | 13.6
ESQUADRIAS | PORTA | (0,60*0,60) | 0.36
|  | TOTAL | 13.24
ALVENARIA PARTE SUPERIOR | AMPLIAÇÃO | ((1,45*2,20)+(2,95*2,20))*2 | 19.36
ESQUADRIAS | PORTA | (0,60*0,60) | 0.36
|  | TOTAL | 19
|  | TOTAL GERAL: | 96.407
PISO INTERTRAVADO
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
ÁREA EXTERNA | CONSTRUÇÃO NOVA | (48*3,14*4/360)+(6,25*2,00)+(1,35*0,95/2)+(1,50*1,35/2)+(3,95*4,85/2)+(0,35*6,85) | 27.8047
|  | TOTAL: | 27.8047
RAMPA DE ACESSO
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
ÁREA EXTERNA | CONSTRUÇÃO NOVA | (6,67*1,60) | 10.672
|  | TOTAL | 10.672
FORRO / RETIRADA DE FORRO
ÁREA RETIRADA
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | FORRO EXISTENTE | (1,30*4,05)+(3,05*2,00) | 11.365
W.C. 01 | FORRO EXISTENTE | (1,60*1,40) | 2.24
W.C. 02 | FORRO EXISTENTE | (1,60*2,20) | 3.52
BANHEIRO FEMININO | FORRO EXISTENTE | (1,35*3,90) | 5.265
W.C. 03 | FORRO EXISTENTE | (1,50*1,40) | 2.1
W.C. 04 | FORRO EXISTENTE | (1,50*2,20) | 3.3
DEPÓSITO | FORRO EXISTENTE | (3,00*2,00) | 6
|  | TOTAL: | 33.79
FORRO NOVO
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | CONTRUÇÃO NOVA | (1,30*4,05)+(3,05*2,00) | 11.365
W.C. 01 | CONTRUÇÃO NOVA | (1,60*1,40) | 2.24
W.C. 02 | CONTRUÇÃO NOVA | (1,60*2,20) | 3.52
BANHEIRO FEMININO | CONTRUÇÃO NOVA | (1,35*3,90) | 5.265
W.C. 03 | CONTRUÇÃO NOVA | (1,50*1,40) | 2.1
W.C. 04 | CONTRUÇÃO NOVA | (1,50*2,20) | 3.3
DEPÓSITO | CONTRUÇÃO NOVA | (3,00*2,00) | 6
|  | TOTAL: | 33.79
PISO CERÂMICO INTERNO / RETIRADA DE PISO
PISO CERÂMICO EXISTENTE
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | PISO CERÂMICO | (1,30*4,05)+(3,05*2,00) | 11.365
W.C. 01 | PISO CERÂMICO | (1,60*1,40) | 2.24
W.C. 02 | PISO CERÂMICO | (1,60*2,20) | 3.52
BANHEIRO FEMININO | PISO CERÂMICO | (1,35*3,90) | 5.265
W.C. 03 | PISO CERÂMICO | (1,50*1,40) | 2.1
W.C. 04 | PISO CERÂMICO | (1,50*2,20) | 3.3
DEPÓSITO | PISO CERÂMICO | (3,00*2,00) | 6
|  | TOTAL: | 33.79
NOVO PISO CERÃMICO
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,30*4,05)+(3,05*2,00) | 11.365
W.C. 01 | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,60*1,40) | 2.24
W.C. 02 | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,60*2,20) | 3.52
BANHEIRO FEMININO | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,35*3,90) | 5.265
W.C. 03 | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,50*1,40) | 2.1
W.C. 04 | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (1,50*2,20) | 3.3
DEPÓSITO | CONSTRUÇÃO NOVA - PISO CERÂMICO | (3,00*2,00) | 6
|  | TOTAL: | 33.79
CONCRETO PARA RAMPA
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
RAMPA | CALÇADA | ((6,7*.1)/2) * 1,6 | 0.536
|  | TOTAL: | 0.536
ÁREA DE PISO PARA PINTURA (CALÇADA)
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
ÁREA EXTERNA | CALÇADA | (8,50*1,60)+(6,20*1,00)+(8,50*0,50)+(6,20*1,00) | 30.25
|  | TOTAL: | 30.25
RETIRADA DE ESQUADRIAS
JANELA DE DUAS FOLHAS CORRER DE AÇO + VIDRO
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
J01 | JANELA BASCULANTE | (0,60*0,40)*4 | 0.96
J02 | JANELA DUAS FOLHAS CORRER | (1,50*1,00)*2 | 3
|  | TOTAL: | 3.96
PORTAS
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
P01 | ABRIR 1 FOLHA | (0,90*2,10)*2 | 3.78
P02 | ABRIR 1 FOLHA | (0,80*2,10)*3 | 5.04
P03 | ABRIR 1 FOLHA | (1,30*2,10)*2 | 5.46
|  | TOTAL: | 14.28
|  | TOTAL GERAL: | 18.24
INSTALAÇÃO NOVAS ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
J01 | JANELA BASCULANTE | (1,00*0,60)*4 | 2.4
J02 | JANELA 2 FOLHAS | (1,50*0,60)*2 | 1.8
|  | TOTAL: | 4.2
PORTAS
TIPO | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
P01 | ABRIR 1 FOLHA | (0,90*2,10)*5 | 3.78
|  | TOTAL: | 3.78
|  | TOTAL: | 7.98
RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS / NOVAS LOUÇAS SANITÁRIAS
RETIRADA DE VASOS E PIAS SANITARIAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TOTAL (UNID)
BANHEIRO MASCULINO, W.C. 01 E W.C. 02 | MICTÓRIO COLETIVO, LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO | 4 | 4
BANHEIRO FEMININO, W.C. 03 E W.C. 04 | LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO | 3 | 3
|  | TOTAL: | 7
NOVAS LOUÇAS SANITÁRIAS
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO, W.C. 01, W.C. 02 | MICTORIO INDIVIDUAL, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO | 6 | 6
BANHEIRO FEMININO, W.C. 03, W.C. 04 | LAVATÓRIO, VASO SANITÁRIO | 3 | 3
|  | TOTAL: | 9
DIVISÓRIA SANITÁRIA
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
BANHEIRO MASCULINO | DIVISÓRIA | (0,45*1,20)*2 | 1.08
|  | TOTAL: | 1.08
GUARDA CORPO / CORRIMÃO
LOCAL | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTOS | TOTAL (M)
RAMPA | CONTRUÇÃO NOVA | 8,52+6,92+1,20+2,95 | 19.59
|  | TOTAL: | 19.59
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA | FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL | CNPJ:37.500.808/0001-48

## CRONOGRAMA FF
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira
Data: | 07 de novembro de 2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10079.31 | 14.359 | 10079.31 | 100 | 0 | 0 | 100
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3258.86 | 4.6426 | 3258.86 | 100 | 0 | 0 | 100
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 4465.02 | 6.3609 | 4465.02 | 100 | 0 | 0 | 100
4.0 | ALVENARIAS | 6455.51 | 9.1965 | 6455.51 | 100 | 0 | 0 | 100
5.0 | COBERTURA E FORROS | 2765.03 | 3.9391 | 1382.515 | 50 | 1382.515 | 50 | 100
6.0 | ESQUADRIAS | 9367.26 | 13.3446 | 0 | 0 | 9367.26 | 100 | 100
7.0 | PISOS | 9582.39 | 13.6511 | 0 | 0 | 9582.39 | 100 | 100
8.0 | PINTURAS E CERÂMICAS EM ALVENARIAS | 14319.18 | 20.3991 | 0 | 0 | 14319.18 | 100 | 100
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5346.34 | 7.6164 | 0 | 0 | 5346.34 | 100 | 100
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4556.29 | 6.4909 | 0 | 0 | 4556.29 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | 70195.19 | 100 | 25641.215 | 36.5285 | 44553.975 | 63.4715 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 25641.215 | 36.5285 | 70195.19 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CAL VOL. REDE COL. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES TUBOS COLETORES (BL - PV)
TRECHO | DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | INCLINAÇÃO (%) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
T1 | 0.4 | 16.32 | 0.9 | 1 | 1.89 | 0.06 | 0.1 | 1.4688 | 16.9532 | 12.0185
T2 | 0.4 | 15.47 | 0.9 | 1 | 7.16 | 0.06 | 0.1 | 1.3923 | 21.6339 | 16.9562
T3 | 0.4 | 14.12 | 0.9 | 1 | 2.37 | 0.08 | 0.1 | 1.2708 | 21.413 | 16.6644
T4 | 0.4 | 15.98 | 0.9 | 1 | 0.59 | 0.08 | 0.1 | 1.4382 | 11.4337 | 6.0596
T5 | 0.4 | 16.11 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.4499 | 14.2815 | 8.8637
T6 | 0.4 | 14.71 | 0.9 | 1 | 1.11 | 0.08 | 0.1 | 1.3239 | 13.9671 | 9.0202
T7 | 0.4 | 15.23 | 0.9 | 1 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 1.3707 | 10.0061 | 4.8842
T8 | 0.4 | 13.53 | 0.9 | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 1.2177 | 8.6457 | 4.0955
T9 | 0.4 | 12.98 | 0.9 | 1 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 1.1682 | 8.2358 | 3.8706
T10 | 0.4 | 11.51 | 0.9 | 1 | 1.57 | 0.06 | 0.1 | 1.0359 | 11.295 | 7.8147
T11 | 0.4 | 14.25 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.06 | 0.1 | 1.2825 | 13.5926 | 9.2838
T12 | 0.4 | 12.93 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.1637 | 8.7278 | 4.3794
T13 | 0.4 | 18.26 | 0.9 | 1 | 1.13 | 0.08 | 0.1 | 1.6434 | 17.5022 | 11.3614
T14 | 0.4 | 11.56 | 0.9 | 1 | 2.4 | 0.08 | 0.1 | 1.0404 | 17.6868 | 13.7992
T15 | 0.4 | 14.29 | 0.9 | 1 | 1.44 | 0.08 | 0.1 | 1.2861 | 15.6904 | 10.8847
T16 | 0.4 | 11.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.044 | 7.83 | 3.9289
T17 | 0.4 | 15.74 | 0.9 | 1 | 1.68 | 0.08 | 0.1 | 1.4166 | 18.9824 | 13.6891
T18 | 0.4 | 13.1 | 0.9 | 1 | 1.74 | 0.08 | 0.1 | 1.179 | 16.1523 | 11.7468
T19 | 0.4 | 15.16 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.3644 | 13.4393 | 8.341
T20 | 0.4 | 13.69 | 0.9 | 1 | 2.98 | 0.08 | 0.1 | 1.2321 | 24.5188 | 19.9148
T21 | 0.4 | 14.17 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.2753 | 9.5648 | 4.7994
T22 | 0.4 | 13.5 | 0.9 | 1 | 2.96 | 0.08 | 0.1 | 1.215 | 24.057 | 19.5169
T23 | 0.4 | 10.33 | 0.9 | 1 | 3 | 0.08 | 0.1 | 0.9297 | 18.594 | 15.12
T24 | 0.4 | 9.28 | 0.9 | 1 | 2.83 | 0.08 | 0.1 | 0.8352 | 15.9941 | 12.8732
TOTAIS: | [7 empty] | 30.0438 | 360.1975 | 249.8862
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DE VOL E ESC REDE PRIN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES E ESCORAMENTO - TRECHOS DE DRENAGEM
TRECHO | DIÂMETRO (M) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | PROFUNDIDADE JUS. (M) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³) | ÁREA ESCORAMENTO (M²)
T1 | 0.6 | 88 | 1 | 1.8 | 1.96 | 0.06 | 0.1 | 8.8 | 165.44 | 120.8108 | 165.44
T2 | 0.6 | 110 | 1 | 1.96 | 2.2 | 0.06 | 0.1 | 11 | 228.8 | 173.0135 | 228.8
T3 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.2 | 4.18 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 456.17 | 365.5324 | 350.9
T4 | 0.8 | 110 | 1.3 | 4.18 | 2.91 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 506.935 | 416.2974 | 389.95
T5 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.91 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 372.515 | 281.8774 | 286.55
T6 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 328.9 | 238.2624 | 253
T7 | 0.8 | 78 | 1.3 | 2.3 | 2.33 | 0.07 | 0.1 | 10.14 | 234.741 | 170.4707 | 180.57
T8 | 0.8 | 89 | 1.3 | 2.33 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 11.57 | 267.8455 | 194.5115 | 206.035
T9 | 0.8 | 23 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 2.99 | 68.77 | 49.8185 | 52.9
T10 | 1 | 79 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 11.85 | 272.55 | 171.3531 | 181.7
TOTAIS: | [7 empty] | 101.7 | 2630.1165 | 2010.5947 | 2114.145
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. DIMEN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE TUBOS
TRECHO | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | DIÂMETRO CALCULADO (M) | DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO | PRÓX. DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO
T1 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.19592 | 0.6 | OK | - | -
T2 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.37393 | 0.6 | OK | - | -
T3 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.62072 | 0.8 | OK | - | -
T4 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.68436 | 0.8 | OK | - | -
T5 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 0.61892 | 0.8 | OK | - | -
T6 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 0.60172 | 0.8 | OK | - | -
T7 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 0.64543 | 0.8 | OK | - | -
T8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 0.66518 | 0.8 | OK | - | -
T9 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 0.7189 | 0.8 | OK | - | -
T10 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 0.90328 | 1 | OK | - | -
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DEVIDO A RISCOS DE ENTUPIMENTO NÃO SERÃO USADOS TUBOS COM DIÂMETROS INFERIORES A 60 CM NAS REDES PRINCIPAIS.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ |  |  | NÃO HAVERÁ DIMINUIÇÃO DE DIÂMETRO DURANTE O PERCURSO DE REDE.
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CAL VERIFICAÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VERIFICAÇÃO DE VAZÕES, VELOCIDADES E DIMENSIONAMENTOS
TRECHO | DIÂMETRO (M) | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | VAZÃO PLENA -TUBO (M³/S) | Q/Qp | y/d | y (M) | v/vp | V PLENA (M/S) | V REAL (M/S) | VERIFICAÇÃO DIMENS. | VERIFICAÇÃO VEL.
T1 | 0.6 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.88302 | 0.050415 | 0.16 | 0.096 | 0.5376 | 3.123 | 1.679 | OK | OK
T2 | 0.6 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.91448 | 0.28255 | 0.37 | 0.222 | 0.8675 | 3.2343 | 2.8058 | OK | OK
T3 | 0.8 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.93504 | 0.50686 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 1.8602 | 1.8758 | OK | OK
T4 | 0.8 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.93504 | 0.65754 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 1.8602 | 1.9949 | OK | OK
T5 | 0.8 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 1.6535 | 0.50294 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 3.2896 | 3.3172 | OK | OK
T6 | 0.8 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 2.2235 | 0.46653 | 0.49 | 0.392 | 0.9914 | 4.4234 | 4.3854 | OK | OK
T7 | 0.8 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 2.0747 | 0.56246 | 0.54 | 0.432 | 1.032 | 4.1274 | 4.2595 | OK | OK
T8 | 0.8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 2.2818 | 0.60952 | 0.57 | 0.456 | 1.0533 | 4.5395 | 4.7814 | OK | OK
T9 | 0.8 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 2.1535 | 0.74979 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 4.2843 | 4.5945 | OK | OK
T10 | 1 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 2.124 | 0.76021 | 0.73 | 0.73 | 1.1288 | 2.7044 | 3.0527 | OK | OK
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL PV (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES POÇOS DE VISITA
TRECHO | TIPO | PROF. PV (M) | COMP. PV (M) | LARG. PV (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
PV-1 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 9.45 | 5.745
PV-2 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.96 | 2.5 | 2.1 | 0.66 | 10.29 | 6.585
PV-3 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 11.55 | 7.845
PV-4 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.18 | 2.5 | 2.1 | 2.88 | 21.945 | 18.24
PV-5 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.91 | 2.5 | 2.1 | 1.61 | 15.2775 | 11.5725
PV-6 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-7 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-8 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.33 | 2.5 | 2.6 | 0.53 | 15.145 | 8.305
PV-9 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-10 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
TOTAIS: | [8 empty] | 128.5075 | 82.6225
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL BL (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES BOCAS DE LOBO
TIPO | QUANT. (UNID) | PROF. BL (M) | COMP. BL (M) | LARG. BL (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
BLS01 | 24 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.5 | 84.48 | 50.88
TOTAIS: | [8 empty] | 84.48 | 50.88
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ATÉ 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1002 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 2851.2 |  | TUBOS | 30
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 16632
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 3389.1
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (2) (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ACIMA DE 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1436.2 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 4086.72 |  | TUBOS | 43
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 23839.2
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 4857.71
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇO
Item | Descrição dos Serviços | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65
2.1 | ISS | 5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.14
3.1 | SEGURO |  | 0.32
3.2 | RISCO |  | 0.5
3.2 | GARANTIA |  | 0.32
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.02
5 | LUCRO |  | 6.77
BDI CALCULADO (%) |  |  | 23.91
OBSERVAÇÕES:
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.
FÓRMULA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CURVA ABC (hidden)
Obra: | Reforma de banheiro do Lago Azul |  |  | CRITÉRIOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga-MT |  |  | FAIXA | CALC. | PESO
Local: | Rua Limiro Rosa Pereira |  |  | A | 80% | 80%
Data: | 07 de novembro de 2022 |  |  | B | 95% | 15%
|  |  |  | C | 100% | 5%
ANÁLISE DE PLANILHA - CURVA ABC
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES TOTAIS | PESO | ACUMULADO | FAIXA
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 9582.39 | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | #REF! | 9367.26 | #REF! | #REF! | #REF!
7.0 | ESQUADRIAS | 14319.18 | #REF! | #REF! | #REF!
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2765.03 | #REF! | #REF! | #REF!
8.0 | PISOS | 4465.02 | #REF! | #REF! | #REF!
6.0 | COBERTURA E FORROS | 5346.34 | #REF! | #REF! | #REF!
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6455.51 | #REF! | #REF! | #REF!
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10079.31 | #REF! | #REF! | #REF!
5.0 | ALVENARIAS | 4556.29 | #REF! | #REF! | #REF!
9.0 | PINTURAS E CERÂMICAS EM ALVENARIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | #REF!
GRÁFICO - CURVA ABC
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL