## QCI
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Item | DESCRIÇÃO |  | Valores totais | Investimento | Contrapartida
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1216.4493 | 1076.063 | 140.3862
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR |  | 337922.3924 | 298923.937 | 38998.4555
| TOTAL |  | 339138.8417 | 300000 | 39138.8417
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DESCRIÇÃO
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos |  |  | BOLETIM
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga |  |  | SINAPI 01/2022
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES TOTAIS | PESO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1216.4493 | 0.3587%
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR |  | 337922.3924 | 99.64%
TOTAL |  |  | 339138.8417 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos | [5 empty] | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga | [5 empty] | Não Desonerado | SINAPI 01/2022
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT. | [5 empty] | BDI - Aquisição | BDI - Serviços
Data: | 2022-03-16 | [5 empty] | 15% | 23.91%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1216.4493
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 327.24 | 405.4831 | 1216.4493
| 2.0 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR |  |  |  |  | 337922.3924
AQUISIÇÃO DE PISO MODULAR
COMP. PRÓPRIA | 2.1 | COT. 001 | AQUISIÇÃO DE PISO MODULAR PARA ÁREAS INTERNAS INDOOR | m² | 1349 | 195 | 224.25 | 302513.25
INSTALAÇÃO DE PISO
COMP. PRÓPRIA | 2.2 | COMP. 002 | INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INDOOR EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | m² | 1349 | 21.1835 | 26.2484 | 35409.1424
[7 empty] | TOTAL | 339138.8417
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMP. PLACA
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.66 | 5.66
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 9.04 | 36.16
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 24.04 | 2.6444
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.85 | 20.85
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.83 | 33.66
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 326.62 | 3.2662
[5 empty] | TOTAL: | 327.24
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 74209/001-SINAPI 12/2018 - ITENS ATULAIZADOS PARA O BOLETIM SINAPI 01/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## COMP. INSTALAÇÃO PISO
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
COMPOSIÇÃO 002
101735 |  | INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INDOOR EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0016000 | 0 | 0
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5,9300000 | 0 | 0
INSUMO | 4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | 1,0600000 | 0 | 0
INSUMO | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0,1750000 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7535000 | 21.1 | 15.8988
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3140000 | 16.83 | 5.2846
REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 101735 RETIRADA DO BOLETIM SINAPI 01/2022
[5 empty] | TOTAL: | 21.1835
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
COMPOSIÇÃO DE INSTALÇÃO DE PISO ESPORTIVO RETIRADO OS INSUMOS, PARA REFERÊNCIA DE MÃO DE OBRA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREF. MUNI. DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MAPA DE COTAÇÕES
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2021-09-29
MAPA DE COTAÇÕES
COTAÇÃO 001
AQUISIÇÃO DE PISO MODULAR PARA ÁREAS INTERNAS INDOOR |  | UNID |  |  | M²
DATA | EMPRESA | QUANT. | CONTATO | TELEFONE | VALOR (R$)
2022-03-14 | MMS PINOVA | 1 | PAULA | (41) 98731-1755 | 195
2021-09-28 | GERAÇÃO Y DE RESENDE | 1 | MAURÍCIO | (24) 3354-3571 | 215
2022-01-10 | M10 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 1 | MARTINA | (24) 3355-2160 | 230
|  |  |  | MENOR VALOR: | 195
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL:
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médici, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
MEMÓRIA DE CÁLCULO
GINÁSIO SIDNEY DE FREITAS
SERVIÇO | LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²)
INSTALAÇÃO DE PISO | 31*19 | 589
GINÁSIO DENILTON BATISTA CAMILO
SERVIÇO | LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) | ÁREA (M²)
INSTALAÇÃO DE PISO | 38*20 | 760
TOTAL (M²) |  | 1349
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA
Obra: | Instalação de piso modular em ginásios poliesportivos
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Rua Presidente Médice, s/n. Bairro Jd. Primavera e Rua Amador Bueno, s/n. Bairro Jardim dos Ipês II , Araputanga/MT.
Data: | 2022-03-16
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1216.4493 | 0.35869 | 1216.4493 | 100 | 0 | 0 | 100
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR | 337922.3924 | 99.6413 | 168961.1962 | 50 | 168961.1962 | 50 | 100
| VALOR TOTAL | 339138.8417 | 100 | 170177.6455 | 50.1793 | 168961.1962 | 49.8207 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 170177.6455 | 50.1793 | 339138.8417 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI NÃO DESONERADO
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição dos Serviços | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65
2.1 | ISS | 5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.14
3.1 | SEGURO |  | 0.32
3.2 | RISCO |  | 0.5
3.2 | GARANTIA |  | 0.32
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.02
5 | LUCRO |  | 6.77
BDI CALCULADO (%) |  |  | 23.91
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA. CONFORME LEI 1.377/2019 MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## BDI AQUISÇÃO
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição dos Serviços | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65
2.1 | ISS | 0
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
3.1 | SEGURO |  | 0.24
3.2 | RISCO |  | 0.85
3.2 | GARANTIA |  | 0.24
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO |  | 4.86
BDI CALCULADO (%) |  |  | 15
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506