## DESCRIÇÃO (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | #REF!
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
RESUMO ORÇAMENTO
Item | DESCRIÇÃO |  | Valores totais
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF!
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 111628.3436
3.0 | REDE DE DRENAGEM |  | #REF!
4.0 | TRANSPORTE |  | 8585.1134
| TOTAL |  | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE | OBSERVAÇÕES
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## DESCRIÇÃO DE ORÇAMENTO
Obra: | Construção de muros e calçadas em casas populares |  | BOLETIM
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga |  | SINAPI 07/2025
Local: | Quadra 14 e 04, Loteamento carvalho e Quadra 26 Loteamento Vilage, Araputanga-MT. |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 2025-09-05 |  | 26.24%
RESUMO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES TOTAIS | PESO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4968.2 | 0.3431%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7323.12 | 0.5058%
3.0 | CONSTRUÇÃO DE MURO | 832629.13 | 57.51%
4.0 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 505506.56 | 34.91%
5.0 | CALÇADA | 97457 | 6.731%
| TOTAL | 1447884.01 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

## PLANILHA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI
Data: | 30 de julho de 2021 |  |  |  |  | SINAPI 06/2021 | SICRO JAN/2021 | 0.2624%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
SINAPI | 1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 6 | 650.95 | 652.6581 | 3915.9486
SINAPI | 1.3 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 6 | 3.55 | 3.5593 | 21.3559
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COMP. PRÓPRIA | 1.4 | COMP.002 | #REF! | mês | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 111628.3436
SINAPI | 2.1 | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2359.395 | 7.61 | 7.63 | 18002.1099
SINAPI | 2.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 843.9065 | 6.93 | 6.9482 | 5863.6179
SINAPI | 2.3 | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2293.501 | 12.12 | 12.1518 | 27870.1721
SINAPI | 2.3 | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 843.9065 | 18.28 | 18.328 | 15467.0902
SINAPI | 2.4 | 101622 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 77 | 148.11 | 148.4986 | 11434.3953
SINAPI | 2.4 | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 36.55 | 120.92 | 121.2373 | 4431.2231
SINAPI | 2.5 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1756.9496 | 13.01 | 13.0441 | 22917.8929
SINAPI | 2.5 | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 586.1538 | 9.6 | 9.6252 | 5641.8421
3.0 | 3.0 |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | #REF!
ASSENTAMENTO DE TUBOS
REDES PRINCIPAIS
SINAPI | 3.1 | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 638 | 511.75 | 513.0928 | 327353.2268
SINAPI | 3.1 | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 269 | 1048.59 | 1051.3415 | 282810.8635
LIGAÇÕES DE BOCA DE LOBO COM PV'S
SINAPI | 3.1 | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015= | m | 333.82 | 150.04 | 150.4337 | 50217.7794
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DISPOSITIVOS COLETORES - BOCA DE LOBO
SICRO | 3.2 | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 24 | 737.21 | 739.1444 | 17739.4665
POÇOS DE VISITA
SICRO | 3.4 | 2003684 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2250.51 | 2256.4153 | 11282.0767
SICRO | 3.5 | 2003688 | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 3311.33 | 3320.0189 | 16600.0946
SINAPI | 3.4 | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 9.08 | 749.73 | 751.6973 | 6825.4114
3.5 | 3.5 | COMP. 003 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO D=600 MM, INSTALADO EM CHAMINÉ PARA DE POÇO DE VISITA | unid | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
DISSIPADORES DE ENERGIA
SICRO |  | 2003461 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 4073.49 | 4084.1788 | 4084.1788
4.0 | 4.0 |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 8585.1134
TRANSPORTE DE AREIA
SINAPI | 11.9 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 0 | 1.09 | 1.0929 | 0
TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO
SINAPI | 11.10 | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 4391.1 | 1.95 | 1.9551 | 8585.1134
[7 empty] | TOTAL | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE | VALOR TOTAL: |  | UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.
OBSERVAÇÕES:
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,92%(HORA) 48,10%(MÊS)
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Construção de muros e calçadas em casas populares |  |  |  |  | BASE DE PREÇOS
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Quadra 14 e 04, Loteamento carvalho e Quadra 26 Loteamento Vilage, Araputanga-MT. |  |  |  |  | Não desonerado |  | BDI - SERVIÇOS
Data: | 2025-09-05 |  |  |  |  | SINAPI 07/2025 |  | 26.24%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇO | Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço unitário BDI (R$) | Valor final (R$)
| 1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4968.2
COMP. PRÓPRIA | 1.1 | COMP.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 1 | 3935.52 | 4968.2 | 4968.2
| 2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7323.12
PLACA DE OBRA - DIMENSÃO 2,50 M X 1,25 M
SINAPI - SERVIÇO | 2.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5 | 464.08 | 585.85 | 7323.12
| 3.0 |  | CONSTRUÇÃO DE MURO |  |  |  |  | 832629.13
FUNDAÇÃO E BALDRAME
SINAPI - SERVIÇO | 3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).AF_06/2017 | m³ | 112.2832 | 91.67 | 115.72 | 12993.4
SINAPI - SERVIÇO | 3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 106.3265 | 100.91 | 127.38 | 13543.86
SINAPI - SERVIÇO | 3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 825.594 | 19.61 | 24.75 | 20433.45
SINAPI - SERVIÇO | 3.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 2823.46 | 16.02 | 20.22 | 57090.36
SINAPI - SERVIÇO | 3.5 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 112.2832 | 834.9 | 1053.97 | 118343.08
SUPERESTRUTURA
SINAPI - SERVIÇO | 3.7 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 74.4583 | 97.09 | 122.56 | 9125.61
SINAPI - SERVIÇO | 3.8 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 268.05 | 159.44 | 201.27 | 53950.42
SINAPI - SERVIÇO | 3.9 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 917.3267 | 14.05 | 17.73 | 16264.2
SINAPI - SERVIÇO | 3.10 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 2823.46 | 12.52 | 15.8 | 44610.66
SINAPI - SERVIÇO | 3.11 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1470.1053 | 11.2 | 14.13 | 20772.58
SINAPI - SERVIÇO | 3.12 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 26.805 | 891.19 | 1125.03 | 30156.42
SINAPI - SERVIÇO | 3.13 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 80.415 | 910.75 | 1149.73 | 92455.53
ALVENARIA
SINAPI - SERVIÇO | 3.14 | 103348 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3574 | 76 | 95.94 | 342889.56
| 4.0 |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  | 505506.56
SINAPI - SERVIÇO | 4.1 | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 7148 | 5.21 | 6.57 | 46962.36
SINAPI - SERVIÇO | 4.2 | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 7148 | 38.56 | 48.67 | 347893.16
SINAPI - SERVIÇO | 4.3 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 7148 | 3.03 | 3.82 | 27305.36
SINAPI - SERVIÇO | 4.4 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7148 | 9.24 | 11.66 | 83345.68
| 5.0 |  | CALÇADA |  |  |  |  | 97457
SINAPI - SERVIÇO | 5.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 87.4344 | 882.95 | 1114.63 | 97457
PLUVIAL E DRENO AR CONDICIONADO
SINAPI - SERVIÇO | 10.50 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 10.51 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 10.52 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 10.53 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.2 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | unid |  |  | 0 | 0
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
SINAPI - SERVIÇO | 11.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.4 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.5 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.6 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.9 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.10 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.11 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.12 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  |  | 0 | 0
PONTOS DE ENERGIA
SINAPI - SERVIÇO | 11.13 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.14 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.15 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.16 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.17 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
SINAPI - SERVIÇO | 11.18 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 03/2023 | unid |  |  | 0 | 0
COMP. PRÓPRIA | 11.19 | COMP.006 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W, 6500K - LEDVANCE OU SIMILAR | unid |  |  | 0 | 0
ORSE - SERVIÇO | 11.20 | 10352/ORSE | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | unid |  |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 1447884.01 | 1447884.01
COMP. PRÓPRIA | 11.19 | COMP.006 | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W, 6500K - LEDVANCE OU SIMILAR | unid |  |  | 0 | 0
ORSE - SERVIÇO | 11.20 | 10352/ORSE | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | unid |  |  | 0 | 0
ORSE - SERVIÇO | 11.21 | 12807/ORSE | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | unid |  |  | 0 | 0
COMP. PRÓPRIA | 11.22 | COMP.007 | FITA LED 5W/M, BRANCO QUENTE - INCLUSO FONTE AUTOMATICA | unid |  |  | 0 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | VALOR TOTAL: |  | Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo
OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

## COMPOSIÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M²
SINAPI | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.1 | 4.1
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 8.14 | 32.56
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 18.31 | 2.0141
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.65 | 19.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 15.65 | 31.3
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 302.63 | 3.0263
[5 empty] | TOTAL: | 317.65
COMPOSIÇÃO 002
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | MÊS
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 105.29 | 842.32
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 23.11 | 1848.8
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.1 | 273.6
[5 empty] | TOTAL: | 2964.72
COMPOSIÇÃO 003
TAMPÃO FOFO ARTICULADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA |  |  | UN
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
INSUMO | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UNID | 1 | 660.46 | 660.46
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.86 | 29.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.65 | 23.475
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0075 | 367.04 | 2.7528
[5 empty] | TOTAL: | 690.25
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506

## CRONOGRAMA (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 111628.3436 | #REF! | 0 | 0 | 111628.3436 | 100 | 0 | 0 | 100
3.0 | REDE DE DRENAGEM | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | 100
4.0 | TRANSPORTE | 8585.1134 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8585.1134 | 100 | 100
| VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEM. CÁLCULO
Obra: | Construção de muros e calçadas em casas populares
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Quadra 14 e 04, Loteamento carvalho e Quadra 26 Loteamento Vilage, Araputanga-MT.
Data: | 2025-09-05
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÕES
3.14 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)*2 | 3574
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | CHAPISCO, EMBOÇO, APLICAÇÃO DE SELADOR E PINTURA
LOCAL | DESCRIÇÃO | ÁREAS | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | 7148 | 7148
5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | CALÇADA | ((90,31+2,51+61+2,51+90,31+2,51+61+2,51)+(89,5+2,36+65,1+2,36+20,6)+(49,2+64,2+49,2+64+2,36*4))*2*0,06 | 87.4344
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).AF_06/2017
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/3)*0,5*0,5)*0,25) | 37.2292
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)*0,17*0,35 | 106.3265
3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/0,25)*0,75)*0,154 | 825.594
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)*4)*0,395 | 2823.46
3.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M³)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)*0,14*0,30 | 75.054
3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/3)*,25*2)/4) | 74.4583
3.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8))*2*0,3)/4) | 268.05
3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/3/0,3)*0,75)*0,154)+(((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8))/,3)*0,75)*0,154) | 917.3267
3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8))*4)*0,395) | 2823.46
3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | PESO | TOTAL (KG)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | ((((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/3)*4)*0,617) | 1470.1053
3.12 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8)/3)*0,15*0,3) | 26.805
3.13 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
LOCAL | DESCRIÇÃO | VOLUME | TOTAL (M²)
OBRA | MURO - CONSTRUÇÃO | (((((48*7+63*3)+(55*2+20*5+20*7+64*2)+(60*4+10*15+60*4+20*14))-45*2,8))*0,15*0,3) | 80.415
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP

## COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
Obra: | Construção de muros e calçadas em casas populares
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Quadra 14 e 04, Loteamento carvalho e Quadra 26 Loteamento Vilage, Araputanga-MT.
Data: | 2025-09-05
COMPOSIÇÕES GERAIS DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | UNID
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO |  | COEFICIENTE | VALOR UNIT (R$) | VALOR (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 61.12 | 2933.76
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 125.22 | 1001.76
Engenheiro: 1 horas x 1 Dias x 4 Semanas x 2 Meses = 8h |  |  |  |  | TOTAL: | 3935.52
Mestre de Obras: 2 horas x 3 Dias x 4 Semanas x 2 Meses = 80h

## CAL VOL. REDE COL. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES TUBOS COLETORES (BL - PV)
TRECHO | DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | INCLINAÇÃO (%) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
T1 | 0.4 | 16.32 | 0.9 | 1 | 1.89 | 0.06 | 0.1 | 1.4688 | 16.9532 | 12.0185
T2 | 0.4 | 15.47 | 0.9 | 1 | 7.16 | 0.06 | 0.1 | 1.3923 | 21.6339 | 16.9562
T3 | 0.4 | 14.12 | 0.9 | 1 | 2.37 | 0.08 | 0.1 | 1.2708 | 21.413 | 16.6644
T4 | 0.4 | 15.98 | 0.9 | 1 | 0.59 | 0.08 | 0.1 | 1.4382 | 11.4337 | 6.0596
T5 | 0.4 | 16.11 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.4499 | 14.2815 | 8.8637
T6 | 0.4 | 14.71 | 0.9 | 1 | 1.11 | 0.08 | 0.1 | 1.3239 | 13.9671 | 9.0202
T7 | 0.4 | 15.23 | 0.9 | 1 | 0.46 | 0.08 | 0.1 | 1.3707 | 10.0061 | 4.8842
T8 | 0.4 | 13.53 | 0.9 | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 1.2177 | 8.6457 | 4.0955
T9 | 0.4 | 12.98 | 0.9 | 1 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 1.1682 | 8.2358 | 3.8706
T10 | 0.4 | 11.51 | 0.9 | 1 | 1.57 | 0.06 | 0.1 | 1.0359 | 11.295 | 7.8147
T11 | 0.4 | 14.25 | 0.9 | 1 | 0.84 | 0.06 | 0.1 | 1.2825 | 13.5926 | 9.2838
T12 | 0.4 | 12.93 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.1637 | 8.7278 | 4.3794
T13 | 0.4 | 18.26 | 0.9 | 1 | 1.13 | 0.08 | 0.1 | 1.6434 | 17.5022 | 11.3614
T14 | 0.4 | 11.56 | 0.9 | 1 | 2.4 | 0.08 | 0.1 | 1.0404 | 17.6868 | 13.7992
T15 | 0.4 | 14.29 | 0.9 | 1 | 1.44 | 0.08 | 0.1 | 1.2861 | 15.6904 | 10.8847
T16 | 0.4 | 11.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.044 | 7.83 | 3.9289
T17 | 0.4 | 15.74 | 0.9 | 1 | 1.68 | 0.08 | 0.1 | 1.4166 | 18.9824 | 13.6891
T18 | 0.4 | 13.1 | 0.9 | 1 | 1.74 | 0.08 | 0.1 | 1.179 | 16.1523 | 11.7468
T19 | 0.4 | 15.16 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.08 | 0.1 | 1.3644 | 13.4393 | 8.341
T20 | 0.4 | 13.69 | 0.9 | 1 | 2.98 | 0.08 | 0.1 | 1.2321 | 24.5188 | 19.9148
T21 | 0.4 | 14.17 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.1 | 1.2753 | 9.5648 | 4.7994
T22 | 0.4 | 13.5 | 0.9 | 1 | 2.96 | 0.08 | 0.1 | 1.215 | 24.057 | 19.5169
T23 | 0.4 | 10.33 | 0.9 | 1 | 3 | 0.08 | 0.1 | 0.9297 | 18.594 | 15.12
T24 | 0.4 | 9.28 | 0.9 | 1 | 2.83 | 0.08 | 0.1 | 0.8352 | 15.9941 | 12.8732
TOTAIS: | [7 empty] | 30.0438 | 360.1975 | 249.8862
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DE VOL E ESC REDE PRIN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES E ESCORAMENTO - TRECHOS DE DRENAGEM
TRECHO | DIÂMETRO (M) | EXTENSÃO (M) | LARGURA DE ESCAVAÇÃO (M) | PROFUNDIDADE MON. (M) | PROFUNDIDADE JUS. (M) | ESP. PAREDE DE TUBO (M) | ESP. BERÇO DE AREIA (M) | VOL. BERÇO DE AREIA (M³) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³) | ÁREA ESCORAMENTO (M²)
T1 | 0.6 | 88 | 1 | 1.8 | 1.96 | 0.06 | 0.1 | 8.8 | 165.44 | 120.8108 | 165.44
T2 | 0.6 | 110 | 1 | 1.96 | 2.2 | 0.06 | 0.1 | 11 | 228.8 | 173.0135 | 228.8
T3 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.2 | 4.18 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 456.17 | 365.5324 | 350.9
T4 | 0.8 | 110 | 1.3 | 4.18 | 2.91 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 506.935 | 416.2974 | 389.95
T5 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.91 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 372.515 | 281.8774 | 286.55
T6 | 0.8 | 110 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 14.3 | 328.9 | 238.2624 | 253
T7 | 0.8 | 78 | 1.3 | 2.3 | 2.33 | 0.07 | 0.1 | 10.14 | 234.741 | 170.4707 | 180.57
T8 | 0.8 | 89 | 1.3 | 2.33 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 11.57 | 267.8455 | 194.5115 | 206.035
T9 | 0.8 | 23 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.07 | 0.1 | 2.99 | 68.77 | 49.8185 | 52.9
T10 | 1 | 79 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 11.85 | 272.55 | 171.3531 | 181.7
TOTAIS: | [7 empty] | 101.7 | 2630.1165 | 2010.5947 | 2114.145
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. DIMEN. (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE TUBOS
TRECHO | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | DIÂMETRO CALCULADO (M) | DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO | PRÓX. DIÂMETRO COMERCIAL (M) | VERIFICAÇÃO
T1 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.19592 | 0.6 | OK | - | -
T2 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.37393 | 0.6 | OK | - | -
T3 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.62072 | 0.8 | OK | - | -
T4 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.68436 | 0.8 | OK | - | -
T5 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 0.61892 | 0.8 | OK | - | -
T6 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 0.60172 | 0.8 | OK | - | -
T7 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 0.64543 | 0.8 | OK | - | -
T8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 0.66518 | 0.8 | OK | - | -
T9 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 0.7189 | 0.8 | OK | - | -
T10 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 0.90328 | 1 | OK | - | -
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DEVIDO A RISCOS DE ENTUPIMENTO NÃO SERÃO USADOS TUBOS COM DIÂMETROS INFERIORES A 60 CM NAS REDES PRINCIPAIS.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ |  |  | NÃO HAVERÁ DIMINUIÇÃO DE DIÂMETRO DURANTE O PERCURSO DE REDE.
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CAL VERIFICAÇÕES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VERIFICAÇÃO DE VAZÕES, VELOCIDADES E DIMENSIONAMENTOS
TRECHO | DIÂMETRO (M) | ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | EXTENSÃO (M) | COTA MON (M) | COTA JUS (M) | INCLINAÇÃO (M/M) | VAZÃO SARJETAS TRECHO (M³/S) | VAZÃO SARJETAS ACUM. (M³/S) | VAZÃO PLENA -TUBO (M³/S) | Q/Qp | y/d | y (M) | v/vp | V PLENA (M/S) | V REAL (M/S) | VERIFICAÇÃO DIMENS. | VERIFICAÇÃO VEL.
T1 | 0.6 | 0.2554 | 88 | 200.82 | 199 | 0.020682 | 0.044518 | 0.044518 | 0.88302 | 0.050415 | 0.16 | 0.096 | 0.5376 | 3.123 | 1.679 | OK | OK
T2 | 0.6 | 1.227 | 110 | 199 | 196.56 | 0.022182 | 0.21387 | 0.25839 | 0.91448 | 0.28255 | 0.37 | 0.222 | 0.8675 | 3.2343 | 2.8058 | OK | OK
T3 | 0.8 | 1.2366 | 110 | 196.56 | 196.01 | 0.005 | 0.21555 | 0.47394 | 0.93504 | 0.50686 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 1.8602 | 1.8758 | OK | OK
T4 | 0.8 | 0.8083 | 110 | 196.01 | 195.46 | 0.005 | 0.14089 | 0.61483 | 0.93504 | 0.65754 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 1.8602 | 1.9949 | OK | OK
T5 | 0.8 | 1.2438 | 110 | 195.46 | 193.74 | 0.015636 | 0.2168 | 0.83163 | 1.6535 | 0.50294 | 0.51 | 0.408 | 1.0084 | 3.2896 | 3.3172 | OK | OK
T6 | 0.8 | 1.18 | 110 | 193.74 | 190.63 | 0.028273 | 0.20568 | 1.0373 | 2.2235 | 0.46653 | 0.49 | 0.392 | 0.9914 | 4.4234 | 4.3854 | OK | OK
T7 | 0.8 | 0.7436 | 78 | 190.63 | 188.71 | 0.024615 | 0.12961 | 1.1669 | 2.0747 | 0.56246 | 0.54 | 0.432 | 1.032 | 4.1274 | 4.2595 | OK | OK
T8 | 0.8 | 1.2844 | 89 | 188.71 | 186.06 | 0.029775 | 0.22388 | 1.3908 | 2.2818 | 0.60952 | 0.57 | 0.456 | 1.0533 | 4.5395 | 4.7814 | OK | OK
T9 | 0.8 | 1.2844 | 23 | 186.06 | 185.45 | 0.026522 | 0.22388 | 1.6147 | 2.1535 | 0.74979 | 0.6 | 0.48 | 1.0724 | 4.2843 | 4.5945 | OK | OK
T10 | 1 | 0 | 79 | 185.45 | 184.83 | 0.0078481 | 0 | 1.6147 | 2.124 | 0.76021 | 0.73 | 0.73 | 1.1288 | 2.7044 | 3.0527 | OK | OK
DADOS
| C | 0.5
| i | 125.5
| MANNING | 0.013
| TEMPO DE CONCENTRAÇÃO | 15 MINUTOS
| PERÍODO DE RETORNO | 10 ANOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL PV (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES POÇOS DE VISITA
TRECHO | TIPO | PROF. PV (M) | COMP. PV (M) | LARG. PV (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
PV-1 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 9.45 | 5.745
PV-2 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.96 | 2.5 | 2.1 | 0.66 | 10.29 | 6.585
PV-3 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 11.55 | 7.845
PV-4 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.18 | 2.5 | 2.1 | 2.88 | 21.945 | 18.24
PV-5 | PVI04 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 2.91 | 2.5 | 2.1 | 1.61 | 15.2775 | 11.5725
PV-6 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-7 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-8 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.33 | 2.5 | 2.6 | 0.53 | 15.145 | 8.305
PV-9 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
PV-10 | PVI06 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 14.95 | 8.11
TOTAIS: | [8 empty] | 128.5075 | 82.6225
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. VOL BL (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE VOLUMES BOCAS DE LOBO
TIPO | QUANT. (UNID) | PROF. BL (M) | COMP. BL (M) | LARG. BL (M) | PROF. ESCAVAÇÃO PV (M) | COMP. ESCAVAÇÃO PV (M) | LARG. ESCAVAÇÃO PV (M) | ALTURA DE CHAMINÉ (M) | VOL. ESCAVAÇÃO (M³) | VOL. REATERRO (M³)
BLS01 | 24 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0.5 | 84.48 | 50.88
TOTAIS: | [8 empty] | 84.48 | 50.88
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ATÉ 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1002 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 2851.2 |  | TUBOS | 30
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 16632
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 3389.1
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CALC. TRANSPORTES (2) (hidden)
Obra: | Construção de rede de drenagem pluvial
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Indiavaí
Local: | Avenida Governador Jayme Campos
Data: | 30 de julho de 2021
CÁLCULO DE QUANTIDADES E TRANSPORTES - DMT ACIMA DE 30 KM
TRANSPORTE DE TUBOS
DIÂMETRO (MM) | EXTENSÃO (M) | QUANT. (UNID) | PESO ESPECÍFICO (TXUN) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
400 | 333.82 | 334 | 0.1 | 33.4 | 1436.2 |  | ITEM | DIST. (KM)
600 | 198 | 198 | 0.48 | 95.04 | 4086.72 |  | TUBOS | 43
800 | 630 | 630 | 0.88 | 554.4 | 23839.2
1000 | 79 | 79 | 1.43 | 112.97 | 4857.71
1500 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
TRANSPORTE DE AREIA
VOLUME DE AREIA (M³) | PESO ESPECÍFICO (TXM³) | PESO TOTAL (T) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TXKM)
131.7438 | 1.5 | 197.6157 | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
DMT ATÉ A CIDADE DE MIRASSOL D'OESTE/MT.
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA FF
Obra: | Construção de muros e calçadas em casas populares
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Quadra 14 e 04, Loteamento carvalho e Quadra 26 Loteamento Vilage, Araputanga-MT.
Data: | 2025-09-05
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4968.2 | 0.34314 | 2484.1 | 50% | 2484.1 | 50% | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7323.12 | 0.50578 | 7323.12 | 100% | 0 | 0% | 100%
3.0 | CONSTRUÇÃO DE MURO | 832629.13 | 57.5066 | 249788.739 | 30% | 582840.391 | 70% | 100%
4.0 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | 505506.56 | 34.9135 | 252753.28 | 50% | 252753.28 | 50% | 100%
5.0 | CALÇADA | 97457 | 6.731 | 29237.1 | 30% | 68219.9 | 70% | 100%
| VALOR TOTAL | 1447884.01 | 100 | 541586.339 | 37.4054 | 906297.671 | 62.5946 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 541586.339 | 37.4054 | 1447884.01 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇO
Itens relativos à Administração da Obra | %
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
DF - CUSTOS FINANCEIROS | 1.23%
R - RISCOS | 1.27%
S - SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
Sub-total | 7.3%
Lucro | %
L - Lucro/Remuneração | 7.4%
Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 5%
Sub-total | 8.65%
BDI CALCULADO (%) | 26.24%
OBSERVAÇÕES:
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2623/2013 - TCU.
FÓRMULA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA Nº 64045506/SP