## PLANILHA ORÇAMENTARIA
RELAÇÃO DE EQUIPE - MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA | UND. | QUANTIDA DE | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR TOTAL | PESO
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERACÕES MECÂNICAS S/ EQUIPAMENTOS
1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 347.4045 | 18.74 | 45 | 292966.2174 | 20.33%
2 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 503.1891 | 13.97 | 45 | 316329.8428 | 21.95%
3 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 361.1815 | 18.74 | 45 | 304584.3994 | 21.14%
4 | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 114.4295 | 15.09 | 45 | 77703.3601 | 5.39%
5 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 80.7599 | 19.38 | 45 | 70430.7206 | 4.89%
6 | 378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 80.5539 | 18.74 | 45 | 67931.0806 | 4.71%
7 | 4783 | PINTOR (HORISTA) | H | 62.5234 | 18.74 | 45 | 52725.975 | 3.66%
8 | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 59.1806 | 19.38 | 45 | 51611.4361 | 3.58%
9 | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 59.4444 | 13.4 | 45 | 35844.981 | 2.49%
10 | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 45.8832 | 15.11 | 45 | 31198.3071 | 2.17%
11 | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 35.2069 | 18.74 | 45 | 29689.9832 | 2.06%
12 | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 39.7728 | 15.11 | 45 | 27043.537 | 1.88%
13 | 44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 27.7513 | 13.26 | 45 | 16559.1953 | 1.15%
14 | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 23.4705 | 14.28 | 45 | 15082.1636 | 1.05%
15 | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 17.2168 | 17.64 | 45 | 13666.6723 | 0.95%
16 | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 13.8476 | 16.44 | 45 | 10244.41 | 0.71%
17 | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 16.2824 | 13.92 | 45 | 10199.3058 | 0.71%
18 | 4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | 9.8938 | 13.47 | 45 | 5997 | 0.42%
19 | 12869 | TELHADOR (HORISTA) | H | 6.3838 | 18.51 | 45 | 5317.4055 | 0.37%
20 | 4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 4.0068 | 18.74 | 45 | 3378.922 | 0.23%
21 | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 2.7615 | 15.11 | 45 | 1877.7106 | 0.13%
22 | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | 0.54989 | 13.55 | 45 | 335.2939 | 0.02%
23 | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 0.153 | 15.4 | 45 | 106.0309 | 0.01%
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL - SEM ENCARGOS: |  |  |  |  | 1440823.9501
VALOR DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 342136.8
VALOR DA MÃO DE OBRA TOTAL: |  |  |  |  | 1782960.7501
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL DE OBRA |  | CONTRATANTE
|  | JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
|  | ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
Obra: | Construção de 45 unidades habitacionais
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Araputanga
Local: | Ruas diversas, Bairros: Jardim Vilage, São Lucas, Loteamento Carvalho, Araputanga-MT
Data: | 2023-08-31
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO/ETAPA | PERÍODO |  | À EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | %
1.0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 1782960.75 | 100% | 445740.1875 | 25 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 100
| VALOR TOTAL | 1782960.75 | 100% | 445740.1875 | 25 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 267444.1125 | 15 | 100
| VALOR ACUMULADO |  |  | 445740.1875 | 25 | 713184.3 | 40 | 980628.4125 | 55 | 1248072.525 | 70 | 1515516.6375 | 85 | 1782960.75 | 100
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  |  | CONTRATANTE |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL